Разработано Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан в помощь организаторам дополнительных выборов депутатов представительных органов ряда муниципальных образований в Республике Татарстан

#### КАЛЕНДАРНый   ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутатов представительных

органов муниципальных образований в Республике Татарстан

##### Дата голосования – 14 октября 2012 года

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ)

Избирательный кодекс Республики Татарстан от 7 мая 2007 года № 21-ЗРТ (далее – ЗРТ)

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| 1 | Назначение выборов на 14 октября 2012 года п. 7 ст. 10, п. 8 ст. 71 ФЗ ч. 1 ст. 105, ч. 1, 2 ст. 123 ЗРТ | С 15 июля по 25 июля 2012 года (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 5 ст. 6 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 3 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 7, 8 ст. 47 ФЗ ч. 3 ст. 57 ЗРТ | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Агентство Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа» |
| 4 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 7 ст. 47 ФЗ ч. 3 ст. 57 ЗРТ | После представления перечня в избирательную комиссию муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 5 | Направление в избирательные комиссии муниципальных образований Республики Татарстан списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и их соответствующих структурных подразделений п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 2 ст. 31 ЗРТ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| Примечание: Полномочия окружных избирательных комиссий могут возлагаться на иные избирательные комиссии (п. 1 ст. 25 ФЗ, ч. 2 ст. 14 ЗРТ). Избирательная комиссия муниципального образования при подготовке и проведении муниципальных выборов осуществляет полномочия окружных избирательных комиссий в случаях, когда в соответствии с Избирательным кодексом Республики Татарстан окружные избирательные комиссии не формируются либо их полномочия не возложены в установленном порядке на иные избирательные комиссии (п. 11 ст. 108 ЗРТ). |
| 6 | Образование избирательных участков п. 2 ст. 19 ФЗ ч. 4 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 29 августа 2012 года (не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | Глава местной администрации городского округа по согласованию с соответствующей избирательной комиссией муниципального образования. При проведении выборов в орган местного самоуправления городского поселения, за исключением городского округа, или сельского поселения - глава местной администрации поселения по согласованию с соответствующей избирательной комиссией муниципального образования. |
| 7 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) п. 5 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 29 августа 2012 года (не позднее чем за 45 дней до дня голосования), а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 8 | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 7 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 3 сентября 2012 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава местной администрации поселения |
| 9 | Срок приема предложений по составу участковой избирательной комиссии п. 8 ст. 22 ФЗ ч. 9 ст. 11 ЗРТ | 10 дней | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 10 | Опубликование сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав ч. 9 ст. 11 ЗРТ | До начала приема предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 11 | Формирование участковых избирательных комиссий ст. 27 ФЗ ч. 1, 3 ст. 16, п. 7 ст. 93 ЗРТ | Не ранее 13 сентября и не позднее 20 сентября 2012 года (не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 23 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| Примечание: Совмещение комиссиями полномочий по подготовке и проведению выборов различных уровней возможно по решению комиссии, организующей выборы на определенной территории, которое принято на основании обращения комиссии, организующей выборы на части этой территории (п. 9 ст. 20 ФЗ). |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 12 | Самовыдвижение кандидатов п. 1 ст. 4, ст. 32-34 ФЗ ч. 2 ст. 4, ч. 9 ст. 34, ст. 35 ЗРТ | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет |
| 13 | Выдвижение кандидата избирательным объединением по одномандатному избирательному округу ст. 32, 33, 35 ФЗ ч. 9 ст. 34 ЗРТ | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательное объединение |
| 14 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном избирательной комиссией муниципального образования п. 7 ст. 33 ФЗ ч. 5 ст. 46 ЗРТ | После представления документов, необходимых для выдвижения | Окружная избирательная комиссия |
| 15 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения п. 5, 7 ст. 37 ФЗ ч. 1, 2 ст. 44 ЗРТ | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| Примечание: При проведении выборов в представительные органы муниципальных образований со средней нормой представительства избирателей в избирательном округе, не превышающей десяти тысяч избирателей, устанавливается заявительный порядок регистрации кандидатов. В этом случае сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется (п. 17 ст. 38 ФЗ, ст. 43 ЗРТ). |
| 16 | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов ст. 38 ФЗ ч. 6 ст. 45 ЗРТ | Не ранее 14 августа и не позднее 3 сентября 2012 года до 18 часов (не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидат |
| 17 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации п. 18 ст. 38 ФЗ ч. 2 ст. 47 ЗРТ | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Окружная избирательная комиссия |
| 18 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей п. 2 ст. 40 ФЗ ч. 1 ст. 50 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| Примечание: На выборах в представительные органы муниципальных образований, при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 50 ЗРТ). |
| 19 | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру п. 30 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 8 октября 2012 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования | Кандидат |
| 20 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения п. 32 ст. 38 ФЗ ч. 5 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 8 октября 2012 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 21 | Право назначения доверенных лиц п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 1 ст. 52 ЗРТ | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов |
| 22 | Регистрация доверенных лиц кандидатов п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 2 ст. 52 ЗРТ | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 23 | Составление списка избирателей п. 7 ст. 17 ФЗ ч. 2 ст. 28 ЗРТ | Не позднее 22 сентября 2012 года (не позднее чем за 21 день до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 24 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию п. 13 ст. 17 ФЗ ч. 11 ст. 28 ЗРТ | Не позднее 23 сентября 2012 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 25 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения п. 15 ст. 17 ФЗ ч. 1 ст. 30 ЗРТ | С 23 сентября 2012 года (за 20 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 26 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей п. 14 ст. 17 ФЗ ч. 12 ст. 28 ЗРТ | Не позднее 13 октября 2012 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 27 | Агитационный период п. 1 ст. 49 ФЗ ч. 1 ст. 59 ЗРТ | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 13 октября 2012 года, то есть за одни сутки до дня голосования | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 28 | Оборудование информационного стенда п. 3 ст. 61 ФЗ ч. 3 ст. 73 ЗРТ | После сформирования участковой избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия |
| 29 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях п. 2 ст. 49 ФЗ ч. 2 ст. 59 ЗРТ | С 15 сентября 2012 года и до ноля часов 13 октября 2012 года (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 30 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в избирательную комиссию муниципального образования п. 6 ст. 50 ФЗ ч. 6. ст. 60 ЗРТ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 31 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов, в результате которой будут определены даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов ч. 7 ст. 61 ЗРТ | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 сентября 2012 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 32 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки на участие в этой жеребьевке, и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов ч. 4 ст. 62 ЗРТ | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 13 сентября 2012 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакции периодических печатных изданий |
| 33 | Заключение договора о предоставлении эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания для проведения предвыборной агитации п. 11 ст. 50 ФЗ ч. 11 ст. 60 ЗРТ | До предоставления эфирного времени | Кандидат, организации телерадиовещания |
| 34 | Заключение договора о предоставлении печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации п. 11 ст. 50 ФЗ ч. 11 ст. 60 ЗРТ | До предоставления печатной площади | Кандидат, редакции периодических печатных изданий |
| 35 | Сообщение соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени ч. 10 ст. 61 ЗРТ | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир | Кандидат |
| 36 | Сообщение редакции соответствующего периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади ч. 7 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Кандидат |
| 37 | Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени в полном объеме ч. 13 ст. 61 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | Кандидат |
| 38 | Представление платежного поручения филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади ч. 9 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Кандидат |
| 39 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями п. 5 ст. 53 ФЗ ч. 5 ст. 63 ЗРТ | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 40 | Установление времени для безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата п. 3 ст. 53 ФЗ ч. 3 ст. 63 ЗРТ | После подачи заявки | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 41 | Безвозмездное предоставление помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата п. 3 ст. 53 ФЗ ч. 3 ст. 63 ЗРТ | После подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 42 | Обязанность уведомить в письменной форме избирательную комиссию муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам п. 4 ст. 53 ФЗ ч. 4 ст. 63 ЗРТ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 43 | Обязанность разместить содержащуюся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информацию в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов п. 4.1 ст. 53 ФЗ ч. 4.1 ст. 63 ЗРТ | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 44 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований п. 2 ст. 53 ФЗ ч. 2 ст. 63 ЗРТ | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Орган местного самоуправления |
| 45 | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» п. 10 ст. 48 ФЗ ч. 11 ст. 58 ЗРТ | Не позднее 3 октября 2012 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия |
| 46 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») п. 3 ст. 46 ФЗ ч. 3 ст. 56 ЗРТ | С 9 октября по 14 октября 2012 года (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 47 | Установление сроков распределения средств избирательным комиссиям п.п «е» п. 10 ст. 24 ФЗ п. 6 ст. 108 ЗРТ | После принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 48 | Разработка Инструкции о порядке создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов п. 10 ст. 24 ФЗ ст. 108 ЗРТ | До принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 49 | Разработка формы финансового отчета кандидата п. 10 ст. 24 ФЗ ст. 108 ЗРТ | До принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 50 | Установление порядка учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии муниципального образования, другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных комиссий п. 7 ст. 57 ФЗ ч. 4 ст. 66 ЗРТ | До принятия решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с Национальным банком Республики Татарстан |
| 51 | Создание кандидатами собственных избирательных фондов для финансирования своей избирательной кампании п. 1 ст. 58 ФЗ ч. 1 ст. 67 ЗРТ | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | Кандидат |
| Примечание: При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 67 ЗРТ). |
| 52 | Осуществление проверок по представлениям избирательных комиссий достоверности сведений, указанных гражданами- и юридическими лицами-жертвователями в избирательные фонды п. 13 ст. 59 ФЗ ч. 14 ст. 70 ЗРТ | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 53 | Периодическое предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете, в том числе заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (в соответствии с Инструкцией о порядке создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов) п. 7 ст. 59 ФЗ ч. 7 ст. 70 ЗРТ | По представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата - в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 54 | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование средств избирательного фонда п. 9 ст. 59 ФЗ ч. 9 ст. 70 ЗРТ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 55 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов средствам массовой информации для опубликования п. 9.1 ст. 59 ФЗ ч. 10 ст. 70 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | Избирательные комиссии |
| 56 | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении участковой избирательной комиссии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств ст. 57 ФЗ ч. 7 ст. 66 ЗРТ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 57 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении окружной избирательной комиссии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств ст. 57 ФЗ ч. 9 ст. 66 ЗРТ | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования | Окружная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 58 | Проведение голосования п. 1 ст. 64 ФЗ ч. 1 ст. 76 ЗРТ | С 7 до 20 часов 14 октября 2012 года | Участковая избирательная комиссия |
| 59 | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также определение способов защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении ч. 3 ст. 62 ФЗ ч. 3 ст. 74 ЗРТ | Не позднее 14 августа 2012 года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| Примечание: Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно приложению 2 или 3 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (п. 3 ст. 62 ФЗ). |
| 60 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом п. 2 ст. 64 ФЗ ч. 2 ст. 76 ЗРТ | Не позднее 23 сентября 2012 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 61 | Выдача избирателям открепительных удостоверений в избирательной комиссии муниципального образования ч. 2 ст. 62 ФЗ ч. 1 ст. 74 ЗРТ | С 29 августа по 23 сентября 2012 года (за 45 - 20 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 62 | Выдача избирателям открепительных удостоверений в участковой избирательной комиссии ч. 2 ст. 62 ФЗ ч. 1 ст. 74 ЗРТ | С 24 сентября по 13 октября 2012 года (за 19 - 1 день до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 63 | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней ст. 63 ФЗ ч. 5 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 18 сентября 2012 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 64 | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу ст. 63 ФЗ ч. 5 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 23 сентября 2012 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
| 65 | Изготовление и получение избирательных бюллетеней ст. 63 ФЗ ч. 2 ст. 75 ЗРТ | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 66 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям ст. 63 ФЗ ч. 16 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 12 октября 2012 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 67 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней ст. 63 ФЗ ч. 22 ст. 75 ЗРТ | В день голосования после окончания времени голосования | Избирательные комиссии |
| 68 | Проведение голосования вне помещения для голосования п. 2, 5 ст. 66 ФЗ | 14 октября 2012 года (только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, поданного в участковую избирательную комиссию в любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 69 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования п. 2 ст. 68 ФЗ ч. 2 ст. 79 ЗРТ | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковая избирательная комиссия |
| 70 | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 статьи 21 Избирательного кодекса п. 29 ст. 68 ФЗ ч. 28 ст. 79 ЗРТ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая избирательная комиссия |
| 71 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию п. 30 ст. 68 ФЗ ч. 29 ст. 79 ЗРТ | После подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковая избирательная комиссия |
| 72 | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу ст. 70 ФЗ ч. 1 ст. 114 ЗРТ | Не позднее чем через два дня со дня голосования | Окружная избирательная комиссия |
| 73 | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации п. 2 ст. 72 ФЗ ч. 2 ст. 121 ЗРТ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
| 74 | Установление общих результатов выборов ст. 119 ЗРТ | Не позднее чем через семь дней со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 75 | Официальное опубликование общих результатов выборов ч. 3 ст. 121 ЗРТ | Не позднее чем через десять дней со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 76 | Регистрация избранного кандидата ч. 6 ст. 120 ЗРТ | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения избранным кандидатом требования, предусмотренного частью 1 статьи 120 Избирательного кодекса | Окружная избирательная комиссия |
| 77 | Опубликование (обнародование) окружными избирательными комиссиями данных, которые содержатся в их протоколах о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих избирательных комиссиях п. 4 ст. 72 ФЗ ч. 4 ст. 121 ЗРТ | В течение двух месяцев со дня голосования | Окружная избирательная комиссия |
| 78 | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации п. 11 ст. 70 ФЗ ч. 5 ст. 82 ЗРТ | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан по согласованию с соответствующими государственными архивными органами | Избирательная комиссия муниципального образования |
| РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА |
| 79 | Рассмотрение поступивших в период избирательной кампании обращений о нарушении закона п. 4 ст. 20 ФЗ ч. 2 ст. 10 ЗРТ | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок | Избирательные комиссии |

# Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан

Г.Ю.Соколов

(843)2929126